Дорожная карта МОБУСОШ с. Ермоловка

по реализации регионального проекта «Сады Победы»

| № п/п | Мероприятия | Ответственные | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Классные часы, часы общения о героях Великой Отечественной войны Пензенского района | Классные руководители, учителя истории 1-11 классы | В течение периода реализации проекта |
| 2 | Составление графика проведения экскурсий в школьный музей | Камардин Н.Г. | 26.02.15 |
| 3 | Посещение школьного музея в соответствии с графиком | Классные руководители 1-11 классы | В течении периода реализации проекта |
| 4 | Создание групп для проведения поиско-исследовательской деятельности, разработка пакета заданий для определения имён героев и участников Великой Отечественной войны, которые будут увековечены в Саду Победы. | Учитель истории, классные руководители 4-10 классов | До 01.03.15 |
| 5 | Работа над проектом «Моя семья в истории Великой Отечественной войны» | Классные руководители 2-11классов | январь-май 2015 |
| 6 | Проведение школьного конкурса сочинения «Моя семья в годы Великой Отечественной войны» | Учителя литературы 5-7 классы | До 02.05.15 |
| 7 | Проведение конкурса на лучший проект «Сад Победы» | классные руководители 6-10 классы | До 01.05.15 |
| 8 | Школьный этап мини-проектов «Твоё имя в памяти народа!» Определение имён героев и участников Великой Отечественной войны, которые будут увековечены в Саду Победы. | Учителя истории, классные руководители 1-11 классы | До 02.05.15 |
| 9 | Установление партнерского взаимодействия с представителями власти, бизнеса по реализации проекта « Сады Победы» | Администрация школы | До 20.05.15 |
| 10 | Изготовление персональных табличек для высаженных деревьев | 7 класс | До 01.05.15 |
| 11 | Акция по посадке Сада Победы | Фитисова Л.А. классные руководители 9 -10классы | 04.05.15 |
| 12 | Осуществление ухода за Садом Победы | Фитисова Л.А. 5-8,10 классы | В течение периода реализации проекта |